Государственное учреждение

«Александровский социальный пансионат «Речная усадьба»

1.Название проекта: «Красота своими руками»

2.Наименование организации: Государственное учреждение «Александровский социальный пансионат «Речная усадьба»

3.Физический и юридический адрес организации, телефон, факс, е-mail: 211921, Республика Беларусь, Витебская область, Шарковщинский район, деревня Александрово. Тел.8-02154-6-00-98 Факс 02154 6 00 58 aleksandrovskiy.di@vitkomtrud.gov.by

4. Продолжительность проекта, лет: 1 год

5.Информация об организации: Государственное учреждение «Александровский социальный пансионат «Речная усадьба» является учреждением, предназначенным для постоянного проживания граждан, страдающих психическими заболеваниями, признанными в установленном порядке недееспособными и нуждающимися в уходе, бытовом и медицинском обслуживании. Основной целью в работе специалистов учреждения является обеспечение высокого качества жизни проживающих пансионата, а значит, создание атмосферы заботы и внимания, максимальное сохранение здоровья, повышение физической и эмоциональной активности граждан. Учреждение основано в 1939 году на базе помещичьей усадьбы. За 85 лет своего существования являлся домом-интернатом для детей-инвалидов, домом-интернатом для престарелых и инвалидов, затем домом-интернатом для психоневрологических больных, теперь социальным пансионатом. Однако, несмотря на это, его основные задачи остались неизменными: осуществление социальной защиты престарелых и инвалидов, организация ухода за ними, оказание медицинской помощи, проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, осуществление социально-трудовой реабилитации.

6. Руководитель организации: Марьян Мечиславович Павлович, директор государственного учреждения «Александровский социальный пансионат «Речная усадьба» Телефон: 8 (02154) 6-00-98 Менеджер проекта: 8 (029) 891-95-39

7. Целевая группа Проживающие, у которых сохранены способности к получению новых умений и навыков в трудовой терапии (96 человек).

8.Место реализации проекта: Государственное учреждение «Александровский социальный пансионат «Речная усадьба»

9. Обоснование проблемы: Одна из проблем, с которой сталкиваются люди с ментальными нарушениями — это невозможность получить те или иные трудовые умения и навыки, реализовать свой творческий потенциал. Создание инклюзивной мастерской «Красота своими руками» направлена на эффективное решение проблемы творческой самореализации и трудотерапии. При попадании проживающего пансионата в творческую среду ему будет легче проходить процесс адаптации и социализации. Общение в процессе творчества снимает большинство комплексов и даёт возможности забыть о своих проблемах, делает человека уверенней. Проект инклюзивной трудовой мастерской может изменить ситуацию в лучшую сторону, даст возможность проживающим творчески реализовываться и чувствовать свою значимость в социуме.

10. Цель проекта: организация рабочего пространства для людей с ментальными нарушениями в формате мастерских: столярной мастерской и лепки из гипса.

11. Задачи проекта: - оказать помощь в восстановлении физических функций (мелкой моторики) и улучшения их психоэмоционального состояния; -раскрыть творческий потенциал в процессе создания изделий с применением нового оборудования; -социализация целевой группы; -показать проживающим, что их знания и умения востребованы и уникальны.

12.Краткое содержание (суть) проекта: - освоить новые направления в работе столярной мастерской (лазерной резки по дереву); - открытие новой мастерской по изготовлению сувенирной продукции из гипса; - изготовление несложного реабилитационного оборудования (простые ручные массажёры и небольшие шаблоны из дерева для занятий творчеством); - оформление новых зон для реабилитации с использованием дизайнерских решений (надписи, таблички, небольшие предметы для декора помещений);

13. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: - Оборудовать пространство для организации нового направления деятельности столярной мастерской – резки по дереву с применением специального станка и изготовления сувенирной продукции из гипса. - Приобрести станок для лазерной резки по дереву, расходные материалы для работы (листы фанеры); - Организовать работу столярной мастерской по данному направлению. - Закупить материалы для изготовления сувенирной продукции из гипса.

14. Дальнейшая деятельность по окончании проекта: Реализация данного проекта позволит, с одной стороны, расширить кругозор проживающих, освоить новые умения и навыки трудовой деятельности, а с другой – производимые изделия будут применяться для оформления личного пространства проживающих, что улучшит их психоэмоциональный фон.

15. Софинансирование: 310$

16. Общий объем финансирования: 3400$

Будем рады сотрудничеству!

State Institution "Alexandrovsky social boarding house "River Estate"

- Project Title: "Beauty with your own hands"

- Name of the organization: State Institution "Alexandrovsky social boarding house "River Estate"

- Physical and legal address of the organization, telephone, fax, e-mail: 211921, Republic of Belarus, Vitebsk region, Sharkovshchina district, Aleksandrovo village. Tel. 8-02154-6-00-98 Fax 02154 6 00 58 aleksandrovskiy.di@vitkomtrud.gov.by

- Project duration, years: 1 year

- Information about the organization: State Institution "Alexandrovsky social boarding house "River Estate" is an institution intended for permanent residence of citizens suffering from mental illnesses, recognized as legally incompetent and in need of care, domestic and medical services. The main goal in the work of the institution's specialists is to ensure a high quality of life for the residents of the boarding house, which means creating an atmosphere of care and attention, maximizing the preservation of health, and increasing the physical and emotional activity of citizens. The institution was founded in 1939 on the basis of a landowner's estate. During its 85 years of existence, it has been a boarding school for disabled children, a boarding school for the elderly and disabled, then a boarding school for neuropsychiatric patients, and now a social boarding house. However, despite this, its main tasks have remained unchanged: the implementation of social protection of the elderly and disabled, the organization of care for them, the provision of medical care, the implementation of cultural, sports and recreation work, the implementation of socio-labor rehabilitation.

- Head of the organization: Maryan Mechislavovich Pavlovich, director of the state institution "Alexandrovsky social boarding house "River Estate" Telephone: 8 (02154) 6-00-98 Project Manager: 8 (029) 891-95-39

- Target group: Residents who have retained the ability to acquire new skills in occupational therapy (96 people).

- Project location: State Institution "Alexandrovsky social boarding house "River Estate"

- Substantiation of the problem: One of the problems that people with mental disabilities face is the inability to acquire certain labor skills and abilities, to realize their creative potential. The creation of an inclusive workshop "Beauty with your own hands" is aimed at effectively solving the problem of creative self-realization and occupational therapy. When a resident of the boarding house enters a creative environment, it will be easier for him to go through the process of adaptation and socialization. Communication in the process of creativity removes most of the complexes and provides opportunities to forget about your problems, makes a person more confident. The project of an inclusive labor workshop can change the situation for the better, will give residents the opportunity to creatively realize themselves and feel their importance in society.

- The purpose of the project: the organization of a workspace for people with mental disabilities in the format of workshops: a woodworking workshop and gypsum molding.

- Project objectives:

- to assist in the restoration of physical functions (fine motor skills) and improve their psycho-emotional state;

- to reveal creative potential in the process of creating products using new equipment;

- socialization of the target group;

- to show residents that their knowledge and skills are in demand and unique.

12.Short content (essence) of the project:

- to master new directions in the work of the woodworking workshop (laser cutting on wood);

- opening a new workshop for the production of souvenir products from gypsum;

- making simple rehabilitation equipment (simple hand massagers and small wooden templates for creativity);

- designing new areas for rehabilitation using design solutions (inscriptions, signs, small items for interior decoration);

13. Brief description of activities within the project:

- Equip the space for organizing a new area of activity of the woodworking workshop - wood cutting using a special machine and the manufacture of souvenir products from gypsum.

- Purchase a laser wood cutting machine, consumables for work (plywood sheets);

- Organize the work of the woodworking workshop in this direction.

- Purchase materials for the production of souvenir products from gypsum.

14.Further activities upon completion of the project: The implementation of this project will, on the one hand, expand the horizons of residents, master new skills and abilities of labor activity, and on the other hand, the manufactured products will be used to decorate the personal space of residents, which will improve their psycho-emotional background.

15.Co-financing: $310

16.Total funding amount: $3400

We will be glad to cooperate!