Информация о гуманитарном проекте «Умный проводник»

1. Наименование проекта: «Умный проводник»

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение «Витебский социальный пансионат «На Двине»

4. Цели проекта: Разработать и внедрить комплексную обучающую программу, которая сформирует у незрячих и слабовидящих людей практические навыки безопасного использования системы «Умный проводник» для самостоятельной навигации в помещении и на улице; Создать масштабируемую модель распространения технологии, обеспечив передачу методики и подготовку специалистов в Территориальные центры социального обслуживания населения (ТЦСОН) для поддержки пользователей по месту жительства.

5. Задачи, планируемые к выполнению, в рамках реализации проекта: - Подготовить технологию: Выбрать, настроить и протестировать мобильное приложение с ИИ-функциями (навигация, распознавание препятствий, описание среды). - Подготовить программу обучения: Разработать пошаговые учебные модули (от класса до улицы) и инструкции для тренеров и пользователей. - Внедрить поддержку по месту жительства: Обучить сотрудников ТЦСОН (территориальных центров соцобслуживания) методике работы с системой «Умный проводник». Организовать передачу данных и методик в ТЦСОН для разработки индивидуальных маршрутов (до магазина, поликлиники) и сопровождения выпускников проекта

6. Целевая группа: Незрячие и слабовидящие люди. Граждане пожилого возраста с трудностями в передвижении

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: Комплекс «Умный проводник» включает в себя: - 3D-карта и навигация: Система сканирует пространство, строит его трехмерную карту и прокладывает наиболее безопасный маршрут до заданной точки, избегая постоянных препятствий. - Обнаружение препятствий в реальном времени: Алгоритм распознает и классифицирует объекты: от статичных (стены, столбы, деревья) до динамичных (прохожие, велосипеды, автомобили). Пользователь получает своевременные голосовые предупреждения: «Остановитесь, впереди ступеньки вниз», «Слева приближается велосипедист». - Детальное аудиоописание окружения: По запросу пользователя система может «озвучить» пространство: «Вы находитесь в холле. Напротив вас - лифт, справа - две двери, слева - информационный стенд». Это помогает сориентироваться в незнакомом месте. - Распознавание текста и объектов: Возможность прочитать вывеску магазина, номер автобуса, название улицы или найти нужную дверь (например, «выход» или «кабинет 305»). Технологии и необходимое оборудование: - Смартфон со свободным доступов в интернет, наушники (костная проводимость или открытые наушники для безопасности на улице); - Умные очки Envision Glasses: Professional Edition - Специальные ассистивные программы: ✓ Глубокая нейронная сеть (Deep Learning) для семантической сегментации изображения и детекции объектов. ✓ SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) для построения карты помещения/улицы без GPS. ✓ Обработка естественного языка (NLP) для генерации лаконичных и понятных голосовых сообщений. Высокоточные алгоритмы для расчета дистанции до объектов. Продолжительность курса: 10-12 занятий (2-3 недели в интенсивном режиме). Программа обучения включает цикл занятий: Модуль 1: «Первое знакомство» (Теоретико-ознакомительный): Знакомство с интерфейсом приложения и оборудованием. Модуль 2: «Начинаем с малого» (Практика в контролируемой среде): Составляем план-маршрут учебного класса. Модуль 3: «Мой первый маршрут» (Освоение знакомой территории): Знакомство с территорией пансионата, составление маршрута от учебного класса до столовой, медицинского блока, актового зала и др. Модуль 4: «Выход в большой мир» (Освоение уличной навигации): Составление маршрутов от пансионата до остановки, магазина, пешеходного перехода и др. Модуль 5: «Стань профи» (Работа с общественным транспортом и сложными объектами): учимся пользоваться транспортом, искать удаленные объекты (ТЦСОН, вокзал, автовокзал). По завершению обучающего курса рекомендаций направляются в ТЦСОН по месту жительства для дальнейшей разработки безопасных маршрутов в районе проживания (магазин, поликлиника, аптека и др.) при координации специалиста ТЦСОН, прошедшим стажировку на базе отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов по зрению и с нарушением слуха.

| 8. Ожидаемый результат: |  |
| --- | --- |
| Повышение мобильности и независимости: участники проекта получат устойчивый навык самостоятельного передвижения по знакомым и незнакомым маршрутам (в помещении, на улице, с использованием транспорта) с помощью смартфона; Увеличение безопасности: Снизится количество столкновений и травм благодаря системе ранних голосовых предупреждений о препятствиях на уровне головы, ног и о движущихся объектах. Создание инновационной реабилитационной методики: Будет разработана, апробирована и задокументирована эффективная программа обучения, интегрирующая высокие технологии в процесс социальной абилитации. Долгосрочный социальный эффект: Сформируется устойчивая система, позволяющая новым пользователям в любом уголке области получать навыки и техническую поддержку для самостоятельной жизни, снижая их зависимость от постоянной социальной помощи. Итоговый результат: Проект создает не разовое мероприятие, а устойчивую экосистему: технология + обучение + система поддержки, которая дает людям с инвалидностью по зрению реальный инструмент для свободы передвижения и повышает эффективность работы социальных служб. |  |
| 9. Общий объем финансирования (в долларах США): 7200 |  |
| Источник финансирования | Объем финансирования (в долларах США): |
| средства донора | 6200 |
| софинансирование | 1000 |
| 10. Место реализации проекта: 210033, Витебская область, г. Витебск, Государственное учреждение «Витебский социальный пансионат «На Двине» , пр-т. Фрунзе 92-2 |  |

Information about the humanitarian project "Smart guide"

1. Name of the project: " Smart guide"

2. Project implementation period: 12 months

3. Applicant organization proposing the project: Government agency "Vitebsk social boarding house "Na Dvina"

4. Project goals: Develop and implement a comprehensive training program that will equip blind and visually impaired individuals with practical skills for safely using the Smart Guide system for independent navigation indoors and outdoors; Create a scalable model for disseminating the technology, ensuring the transfer of the methodology and training of specialists to the Territorial Social Service Centers (TSSCs) to support users in their communities

5. Tasks planned for implementation within the framework of the project: 1. Prepare the technology: Select, configure, and test a mobile app with AI functions (navigation, obstacle recognition, and environment description). 2. Prepare the training program: Develop step-by-step training modules (from the classroom to the street) and instructions for trainers and users. 3. Implement residential support: Train staff at the Territorial Social Service Centers (TSSCs) in the Smart Guide system. Organize the transfer of data and methods to the TSSCs to develop customized routes (to the store, clinic) and support project graduates

6. Target group: • Blind and partially sighted people. • Elderly citizens with mobility difficulties

7. Brief description of activities within the project: The Smart Guide system includes: 1. 3D map and navigation: The system scans the surrounding area, creates a three-dimensional map, and plots the safest route to a specified point, avoiding persistent obstacles. 2. Real-time obstacle detection: The algorithm recognizes and classifies objects, from static ones (walls, poles, trees) to dynamic ones (passersby, bicycles, cars). The user receives timely voice alerts: "Stop, there are steps down ahead," "A cyclist is approaching from the left." 3. Detailed audio description of the surroundings: Upon user request, the system can "speak" the surroundings: "You are in the lobby. There is an elevator opposite you, two doors to the right, and an information stand to the left." This helps navigate unfamiliar surroundings. 4. Text and object recognition: Ability to read store signs, bus numbers, street names, or find the right door (e.g., "exit" or "room 305"). Technology and equipment required: • Smartphone with free internet access, headphones (bone conduction or open-back headphones for outdoor safety); • Envision Glasses: Professional Edition smart glasses • Specialized assistive software: ✓ Deep learning for semantic image segmentation and object detection. ✓ SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) for building indoor/street maps without GPS. ✓ Natural language processing (NLP) for generating concise and understandable voice messages. High-precision algorithms for calculating distances to objects.

Course duration: 10-12 lessons (2-3 weeks intensive). The training program includes the following sessions: Module 1: «Initial Introduction» (Theoretical and Introductory): Introduction to the application interface and hardware. Module 2: «Starting Small» (Practice in a Controlled Environment): Creating a classroom itinerary. Module 3: «My First Route» (Learning About Familiar Territories): Getting to know the boarding house grounds, planning a route from the classroom to the cafeteria, medical unit, assembly hall, etc. Module 4: «Going Out into the Big World» (Learning Street Navigation): Planning routes from the boarding house to a bus stop, store, pedestrian crossing, etc. Module 5: «Become a Pro» (Working with Public Transportation and Complex Objects): Learning to use transportation and finding remote objects (the Social Services Center, train station, bus station). Upon completion of the training course, recommendations are sent to the Social Services Center in your area for further development of safe routes in your area (store, clinic, pharmacy, etc.) under the supervision of a Social Services Center specialist who has completed an internship at the Department of Social Rehabilitation and Habilitation for the Visually Impaired and Hearing Impaired.

8. Expected result:

Increased mobility and independence: Project participants will develop stable skills for independent navigation along familiar and unfamiliar routes (indoors, outdoors, and using public transportation) using a smartphone. Increased safety: The number of collisions and injuries will be reduced thanks to an early voice warning system for obstacles at head and foot level, as well as moving objects. Development of an innovative rehabilitation method: An effective training program integrating high technology into the social rehabilitation process will be developed, tested, and documented. Long-term social impact: A sustainable system will be created that allows new users anywhere in the region to gain skills and technical support for independent living, reducing their dependence on ongoing social assistance. Final result: The project creates not a one-time event, but a sustainable ecosystem: technology + training + support system, which gives people with visual impairments a real tool for freedom of movement and improves the effectiveness of social services

| 9. Total funding (in USD): 7200 |  |
| --- | --- |
| Source of financing | Total funding (USD): |
| donor funds | 6200 |
| co-financing | 1000 |
| 10. Location of the project: 210033, Republic of Belarus, Government agency "Vitebsk social boarding house "Na Dvina", Vitebsk, Frunze Ave., 92, bldg. 2 |  |
| 11. Contact person: Shlyakhto Yana Sergeevna Deputy Director of the Government agency "Vitebsk social boarding house "Na Dvina", contact information: vitebskiy.di@vitkomtrud.gov.by, +375 212 675229, +375298110867 |  |